## Hoja1
CRONOGRAMA
Viernes 08 | Concept | Storyboard | Movimiento básico unity | Carlos
Domingo 10 | Assets listos | Animación personaje | particulas | Farbiarnznz
Martes 12 | assets y animacion de personaje en unity |  |  | Guille
Camilo
Jueves 14 | Animaciones de ambiente (mayoría) | eventos primer nivel
Viernes 15 | assets y animaciones terminadas
sabado 16 | implementación de últimos assets | eventos segundo nivel
Sabado 16 | Luces y particulas
lunes 18 | eventos tercer nivel | animación final
miercoles 20 | música y efectos
jueves 21 | música y efectos